CANNA LAB

ESTRUTURA OPERACIONAL MVP

7 Blocos · 4 Pessoas · Mínimo Viável Seguro

Versão 3.0  ·  Fevereiro 2026  ·  Saul · Felipe · Daniel · Pedro

Princípio fundador

Validar antes de construir. Processo antes de sistema. Prova antes de escala.

MVP roda com Notion + Drive + WhatsApp se preciso. Sistema robusto vem depois.

Se CAC > margem → modelo morto. Isso vale mais que qualquer tecnologia.

Se amanhã der problema, você prova que só intermediou? Se não → resolva isso primeiro.

# 1. HIERARQUIA E PAPÉIS

Time de 4 pessoas. Papéis claros, sem sobreposição de decisão.

| Pessoa | Título | Área | Escopo no MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Saul | Dir. Estratégia & Regulação | Estratégia · Jurídico · ANVISA | Posicionamento, parcerias, estrutura legal, documentação regulatória, aprovações |
| Felipe | Growth & Ops Comerciais | Comercial · Funil · CRM | Captação, funil, jornada do paciente, atendimento WA, retenção, LTV |
| Daniel | Diretor Médico | Clínico · Protocolo · Ética | Protocolos clínicos, prescrição, conformidade ética, supervisão médica |
| Pedro | Produto, Tech & MKT | Dev · Plataforma · MKT Digital | Plataforma, área do paciente/médico, integrações, landing pages, automação, métricas |

Regra de decisão

Cada decisão tem 1 dono. Se 2 pessoas precisam concordar, a decisão vai travar.

Decisão dentro do escopo → cada um decide e comunica.

Decisão que cruza áreas ou tem risco → reunião semanal com Saul.

Decisão com dinheiro, contrato ou regulação → aprovação final de Saul.

# 2. BLOCO 1 — JURÍDICO & REGULAÇÃO

Dono: Saul. Resolva antes de qualquer outra coisa.

A pergunta que define tudo

Se amanhã der problema, você prova que a Canna Lab só intermediou — e que a responsabilidade clínica é do médico?

Se a resposta for NÃO → para tudo e resolve isso primeiro. Antes de site, sistema ou paciente.

## 2.1 Mínimo viável seguro

| ✔ PRECISA AGORA | ✗ NÃO PRECISA AGORA |
| --- | --- |
| ✔ Modelo definido: intermediação ou representação? | ✗ Conselho consultivo |
| ✔ CNPJ + CNAE correto | ✗ Estrutura tributária sofisticada |
| ✔ Contrato social com cláusula médica | ✗ Seguro de responsabilidade (pode vir depois) |
| ✔ Contrato de prestação de serviço médico | ✗ Holding ou estrutura societária complexa |
| ✔ Termo de consentimento informado | ✗ Plano de expansão jurídica |
| ✔ Política de privacidade (LGPD) |  |
| ✔ Termos de uso da plataforma |  |
| ✔ Estrutura de responsabilidade plataforma x médico |  |
| ✔ Contrato com fornecedor autorizado |  |
| ✔ Conta bancária PJ separada |  |

## 2.2 Checklist jurídico — pré-lançamento

| Entrega | Status | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Definição: intermediação ou representação? | ☐ Pendente | Saul |
| CNPJ aberto com CNAE correto | ☐ Pendente | Saul |
| Contrato social com cláusula médica | ☐ Pendente | Saul |
| Contrato de prestação de serviço médico (Daniel) | ☐ Pendente | Saul + Daniel |
| Termo de consentimento + LGPD | ☐ Pendente | Saul |
| Política de privacidade e Termos de uso | ☐ Pendente | Saul |
| Estrutura de responsabilidade plataforma x médico | ☐ Pendente | Saul + Daniel |
| Contrato com fornecedor autorizado | ☐ Pendente | Saul |
| Conta bancária PJ separada aberta | ☐ Pendente | Saul |

# 3. BLOCO 2 — PRODUTO & TECNOLOGIA

Dono: Pedro (execução) + Daniel (validação médica) + Saul (aprovação final).

Princípio de produto

Se roda com Notion + Drive + WhatsApp → já é MVP. Sistema robusto vem depois.

Construa só o que resolve um problema real hoje. O resto vai para o backlog.

## 3.1 Construir agora vs backlog

| ✔ MVP — CONSTRUIR AGORA | ✗ BACKLOG — NÃO AGORA |
| --- | --- |
| ✔ Landing page clara com proposta direta | ✗ Dashboard BI avançado |
| ✔ WhatsApp estruturado com script | ✗ App mobile |
| ✔ Formulário de triagem simples | ✗ Integração complexa com farmácias |
| ✔ CRM básico (Notion ou similar) | ✗ Relatórios automáticos sofisticados |
| ✔ Upload de documentos (Drive estruturado) | ✗ Multi-médico com gestão avançada |
| ✔ Controle manual de status do paciente | ✗ Controle de SLA automatizado |
| ✔ Área do paciente (docs + status) |  |
| ✔ Área do médico (agenda + prontuário) |  |
| ✔ Assinatura digital nas receitas (ICP-Brasil) |  |
| ✔ Automação básica de WhatsApp |  |

## 3.2 Sprints de Pedro — ordem de entrega

| Entrega | P. | Prazo | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing page + formulário de triagem | P0 | Semana 2 | Lead capturado + WA abre com mensagem pré-preenchida |
| CRM básico configurado | P0 | Semana 2 | Todo lead tem status visível e histórico de contato |
| Cadastro + consentimento LGPD (3 checkboxes) | P0 | Semana 3 | Log: userId + IP + timestamp + versão do termo gravado |
| Upload de docs estruturado (Drive) | P0 | Semana 3 | Pastas por paciente criadas. Médico acessa sem fricção |
| Agenda médica + confirmação WA | P0 | Semana 4 | Paciente agenda, recebe confirmação, médico vê a agenda |
| Gateway de pagamento (Pix + cartão) | P0 | Semana 5 | Funciona em produção. Dados nunca armazenados na plataforma |
| Teleconsulta com registro início/fim (CFM) | P0 | Semana 6 | Timestamp em segundos. Encerrar bloqueado sem prontuário |
| Prontuário + assinatura digital ICP-Brasil | P0 | Semana 7 | PDF/A imutável gerado após assinatura |
| Módulo ANVISA — checklist guiado | P1 | Semana 9 | Paciente sabe o que precisa e em que etapa está |
| Assinatura mensal R$99 (recorrência) | P1 | Semana 10 | Cobrança recorrente + alerta de falha |

# 4. BLOCO 3 — MODELO OPERACIONAL

Dono: Felipe. Validar a máquina humana antes de automatizar qualquer coisa.

Validar antes de construir

As pessoas realmente querem? → Medir leads orgânicos sem ads.

Elas pagam? → Taxa conversão WA → pagamento confirmado.

Qual objeção aparece? → Registrar cada 'não' e motivo no CRM.

Onde travam no processo? → Mapear abandono por etapa.

Tempo médio até converter? → Lead → consulta paga.

## 4.1 Operação mínima — fazer agora

| ✔ MONTAR AGORA | ✗ AUTOMATIZAR DEPOIS |
| --- | --- |
| ✔ Script comercial aprovado por Saul | ✗ Chatbot completo no WA |
| ✔ Jornada do paciente mapeada etapa a etapa | ✗ CRM avançado com automações |
| ✔ SLA de resposta: 5 min em horário comercial | ✗ Gestão de inadimplência automatizada |
| ✔ Playbook de objeções (respostas aprovadas) | ✗ Renovação automática de prescrição |
| ✔ Processo de pós-consulta documentado | ✗ Acompanhamento automático pós-consulta |
| ✔ Protocolo de renovação de prescrição |  |
| ✔ Planilha de acompanhamento por paciente |  |
| ✔ Mapa de abandono por etapa |  |

## 4.2 Métricas de Felipe — acompanhar toda semana

| Métrica | Meta MVP | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de resposta WA | < 5 min (horário comercial) | Timestamp 1ª mensagem vs resposta. Planilha no início |
| Lead → consulta agendada | > 40% | Agendamentos / leads que chegaram ao WA |
| Agendamento → pagamento | > 85% | Pagamentos confirmados / agendamentos |
| Objeção mais frequente | Identificar top 3 | Registrar motivo de cada 'não' no CRM |
| NPS pós-consulta | > 8,0 | Formulário 24h após consulta via WA |
| Taxa de retorno / renovação | Mapear (sem meta inicial) | Quantos voltam para 2ª consulta ou renovação |

# 5. BLOCO 4 — MODELO FINANCEIRO

Dono: Saul. Quatro perguntas. Se você não sabe responder, está brincando de empresa.

As 4 perguntas que definem se o modelo funciona

1. Quanto custa adquirir 1 paciente? → CAC

2. Quanto sobra por paciente? → Margem

3. Ele volta? → LTV

4. Qual o tempo de payback? → Em quantas consultas recupero o CAC?

Se CAC > Margem → modelo morto. Sem isso você só fatura — não constrói empresa.

## 5.1 Variáveis financeiras — definir e monitorar

| Variável | Valor Referência | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Preço primeira consulta | R$ 200 | ☐ Validar | Testar vs concorrentes R$50–R$290 |
| Assinatura mensal | R$ 99/mês | ☐ Validar | Inclui: retorno + suporte + acompanhamento ANVISA |
| CAC projetado | R$ 70–90 | ☐ Medir | Custo real só com 30 pacientes reais |
| LTV esperado | R$ 800+ | ☐ Medir | Depende de retenção real — medir a partir do mês 2 |
| Margem por consulta | ~R$ 110 (estimado) | ☐ Calcular | Após remuneração médica e custos fixos proporcionais |
| Payback do CAC | 1–2 consultas | ☐ Validar | Se paciente retorna = payback no mês 1–2 |
| Break-even | ~25–30 consultas/mês | ☐ Calcular | Para cobrir custos fixos mensais |
| Remuneração médica (Daniel) | R$1k fixo + 45% acima de 15/mês | ☑ Definido | Modelo C aprovado |

## 5.2 Governança financeira mínima

- Conta bancária PJ separada — abrir antes do primeiro paciente

- Planilha: entradas + saídas + saldo. Atualizar toda segunda-feira

- Fluxo de caixa projetado para 90 dias — revisado por Saul mensalmente

- Nenhum gasto acima de R$500 sem aprovação de Saul

# 6. BLOCO 5 — MARKETING & POSICIONAMENTO

Dono: Pedro (técnico) + Felipe (funil) + Saul (aprovação de todo conteúdo).

No MVP, marketing é teste — não posicionamento

Você precisa de: proposta clara, dor clara, um canal que converte.

Marketing em saúde mal feito vira risco jurídico. Todo conteúdo passa por Saul antes de publicar.

Métrica diária: custo por lead e custo por paciente fechado. Se não mede, não gerencia.

## 6.1 O que fazer — MVP de marketing

| ✔ FAZER AGORA | ✗ NÃO AGORA |
| --- | --- |
| ✔ Proposta de valor clara por persona | ✗ Rebrand / marca sofisticada |
| ✔ Google Ads direcionado por condição | ✗ Conteúdo institucional pesado |
| ✔ Página de autoridade médica (Daniel na frente) | ✗ Estratégia omnichannel |
| ✔ Copy regulatória segura — sem promessa médica | ✗ Influencer marketing |
| ✔ Métrica diária: CPL e CAC | ✗ PR e assessoria de imprensa |
| ✔ Prova social: primeiros depoimentos reais | ✗ Podcast ou produção de vídeo pesada |
| ✔ WhatsApp como canal principal |  |
| ✔ 8 artigos de blog SEO (2 por persona) |  |

## 6.2 Métricas de marketing — revisão semanal

| Métrica | Meta MVP | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Custo por lead (CPL) | < R$ 30 | Pedro (config) + Felipe (gestão) |
| Custo por paciente fechado (CAC) | < R$ 90 | Felipe (funil) + Pedro (analytics) |
| Taxa conversão landing → lead | > 5% | Pedro (otimização) |
| Conteúdo com aprovação de Saul | 100% — zero exceções | Felipe (produção) + Saul (aprovação) |

# 7. BLOCO 6 — GOVERNANÇA INTERNA

Simples e efetiva. Só o necessário para o time funcionar.

| ✔ GOVERNANÇA MÍNIMA | ✗ NÃO PRECISA AGORA |
| --- | --- |
| ✔ Quem decide o quê — documentado neste doc | ✗ Conselho consultivo |
| ✔ Meta mensal clara e visível para o time | ✗ Vesting sofisticado |
| ✔ Reunião semanal fixa — não cancela | ✗ Relatórios formais longos |
| ✔ Planilha financeira toda segunda-feira | ✗ OKRs em ferramenta específica |
| ✔ Conta bancária separada | ✗ Board de advisors |
| ✔ Acordo de sócios documentado |  |
| ✔ Indicadores revisados toda semana |  |

## 7.1 Cadência obrigatória

| Reunião | Frequência | Quem | O que resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily assíncrono (WA) | Todo dia — antes das 10h | Todos | Status + bloqueios. 3 linhas por pessoa. Máx 5 min |
| Métricas + financeiro | Toda segunda — 9h | Saul + Felipe | CAC, leads, conversão, caixa. 30 min |
| Review de produto + sprint | Toda sexta — 15h | Saul + Daniel + Pedro | Entregues, bloqueios, próxima semana. 45 min |
| All-hands mensal | 1x por mês | Todos | Resultados, decisões abertas, próximos 30 dias. 1h |

## 7.2 Indicadores fixos — toda segunda-feira

| Indicador | Dono | Meta MVP | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Leads na semana | Felipe | Crescimento s/s | Semanal |
| Conversão WA → consulta | Felipe | > 40% | Semanal |
| CAC real | Pedro + Felipe | < R$ 90 | Semanal |
| MRR | Saul | Crescimento m/m | Mensal |
| NPS pós-consulta | Felipe + Daniel | > 8,0 | Mensal |
| Saldo de caixa | Saul | Positivo + 60d runway | Semanal |
| Bloqueantes do lançamento | Pedro + Saul | Zero no dia D | Semanal até lançar |

# 8. BLOCO 7 — ESTRATÉGIA DE ESCALA

Não execute agora. Valide o MVP primeiro. Este bloco existe para não perder de vista aonde você vai.

Ative a escala somente quando

100 pacientes ativos com NPS > 8

CAC comprovadamente menor que LTV

Processo rodando sem o fundador no WhatsApp

Médico satisfeito e com contrato de longo prazo

| Alavanca | Quando Ativar | O que precisa estar pronto antes |
| --- | --- | --- |
| B2B — clínicas parceiras | Mês 3–4 | Processo validado com paciente direto. Modelo de split definido |
| Expansão geográfica | Mês 4–6 | Playbook documentado. Pelo menos 2 médicos por especialidade |
| Escala de médicos | Mês 3–4 | Protocolo de onboarding funcionando. Critérios de qualidade definidos |
| Parcerias com associações | Mês 2–3 | Conformidade com RDC 1.014/2026. Material aprovado por Saul |
| Automatização ANVISA | Mês 4–6 | Processo manual com taxa de sucesso > 80% primeiro |
| Base de dados + inteligência | Mês 6+ | RIPD completo. DPO ativo. Anonimização implementada |

# 9. MATRIZ RACI

R = Responsável  ·  A = Aprova  ·  C = Consultado  ·  I = Informado

Regra

1 A por entrega. Se tiver 2, trava. Quem tem R entrega. Quem tem A é cobrado se não sair.

## 9.1 Jurídico & Regulação

| Entrega / Decisão | Saul | Felipe | Daniel | Pedro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: intermediação vs representação | A | I | C | I |
| Abertura CNPJ + CNAE correto | R | I | I | I |
| Contrato de prestação de serviço médico | R | I | C | I |
| Termo de consentimento + LGPD | R | I | C | C |
| Estrutura de responsabilidade plataforma x médico | A | I | R | I |
| Aprovação de conteúdo MKT (claims) | A | R | I | I |

## 9.2 Produto & Tecnologia

| Entrega / Decisão | Saul | Felipe | Daniel | Pedro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landing page + formulário de triagem | A | C | I | R |
| CRM básico configurado | I | A | I | R |
| Cadastro + consentimento LGPD | A | I | I | R |
| Teleconsulta + registro CFM (início/fim) | A | I | A | R |
| Prontuário + assinatura digital ICP-Brasil | I | I | A | R |
| Gateway de pagamento | A | I | I | R |
| Módulo ANVISA guiado | C | C | A | R |
| Penetration test + segurança | A | — | C | R |

## 9.3 Operação & Comercial

| Entrega / Decisão | Saul | Felipe | Daniel | Pedro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Script de atendimento WhatsApp | A | R | I | I |
| Jornada do paciente mapeada | A | R | C | I |
| Playbook de objeções + SLA | A | R | I | I |
| Protocolo pós-consulta + renovação | C | R | A | I |
| Planilha financeira semanal | R | I | I | I |
| Recrutamento e contrato de médicos | R | I | C | I |
| Parcerias estratégicas | R | C | C | I |

# 10. CHECKLIST — NÃO LANÇA SEM ISSO

Somente estes itens bloqueiam o lançamento. Nada mais.

SAUL — jurídico e estratégia

☐ Modelo definido: intermediação ou representação? (Pergunta #1)

☐ CNPJ aberto + conta bancária PJ separada

☐ Contrato com Daniel assinado

☐ Termo de consentimento e Política de Privacidade aprovados

☐ Script de atendimento WA de Felipe aprovado

☐ Todo conteúdo de MKT revisado antes de publicar

DANIEL — médico e clínico

☐ Protocolo de anamnese por condição-foco documentado

☐ Estrutura de responsabilidade clínica formalizada com Saul

☐ Módulo de prontuário digital validado (campos obrigatórios)

☐ Módulo de prescrição validado (receituário + ICP-Brasil)

PEDRO — técnico

☐ Landing page + triagem funcionando (lead chega no WA)

☐ Consentimento LGPD com log gravado

☐ Teleconsulta com registro de início/fim (timestamp — CFM)

☐ Assinatura digital ICP-Brasil integrada e testada

☐ Gateway de pagamento funcionando

☐ Penetration test realizado — críticos corrigidos

FELIPE — operação

☐ Script de atendimento WA finalizado e aprovado

☐ Pelo menos 5 contatos de leads qualificados antes do lançamento

☐ Planilha de controle de pacientes configurada

☐ Fluxo de follow-up (24h e 72h) testado

CANNA LAB  ·  Estrutura Operacional MVP v3.0  ·  Fevereiro 2026